- Учреждение:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Некрасовская детско-юношеская спортивная школа                                                                Адрес: 152260 Ярославская область, п. Некрасовское, ул. Пролетарская, д. 2                             Тел.:  4-36-06    Факс:  4-36-06   E-mail: - nsport1@yandex.ru

- Наименование проекта:                                                                              «Развитие системы выявления, развития, поддержки и оздоровления одарённых детей через внедрение новых форм работы в условиях детско-юношеской спортивной школы»

- Цель проекта:                                                                                                            - создать условия для выявления, сопровождения и оздоровления одарённых детей через внедрение новых форм работы ДЮСШ

- Задачи:                                                                                                                                - создать условия для реализации потенциальных возможностей одарённых детей;                                                                                                                                 - обеспечить сопровождение одарённых детей с доведением  индивидуальных достижений как можно раньше до максимального уровня;                                                                                                                                                                - развивать систему социального партнёрства для оздоровления одарённых детей в процессе их занятий в ДЮСШ.

- Целевая группа проекта, её количественные и качественные показатели:

- обучающиеся МБОУ ДОД Некрасовской ДЮСШ в группах борьбы самбо в количестве  20 человек в возрасте от 14 до 17 лет;

- педагоги образовательных учреждений района, работающие с одарёнными детьми в количестве 3 чел.;

- родители.

- Краткое обоснование проекта:

Проект главной своей целью определяет создание условий для выявления, сопровождения и оздоровления одарённых детей через внедрение новых форм работы ДЮСШ.

В 2011 г. в ходе реализации проекта «Формирование системы выявления, развития, поддержки   одарённых детей через внедрение новых форм работы в условиях детско-юношеской спортивной школы» нами уже разработана система мониторинга спортивных достижений воспитанников, созданы условия для активного привлечения к занятиям спортом детей и подростков, что делает возможным выявление одарённых детей и их сопровождение. Реализация проекта дала возможность достичь следующих позитивных эффектов:

- повысилось количество детей, занимающихся в ДЮСШ (на 2%) и участвующих в соревнованиях (на 7%);

- повысилась результативность участия в соревнованиях (на 44% - областной уровень, на 55% - межрегиональный и всероссийский);

- повысился уровень соревнований (за счёт снижения количества выездов на областные соревнования до 10, увеличилось участие во всероссийских до 12 и международных – до 4);

- увеличилось количество обучающихся, оздоровившихся в профильных спортивно-оздоровительных лагерях (на 49 человек);

- 3 человека получили материальную помощь, и 1 стал губернаторским стипендиатом и 2 стипендиатами главы Некрасовского муниципального района;

- повысилось количество спортсменов-разрядников на 5%, 6 человек выполнили норматив на звание «Кандидат в мастера спорта»;

- на базе ДЮСШ создан постоянно действующий семинар для педагогов по работе с одарёнными детьми;

- обеспечено системное взаимодействие с образовательными учреждениями района, ЦРБ, Домом культуры, РОВД, управлением по спорту, молодёжной политике, культуре и туризму администрации района;

- за ДЮСШ закреплён работник районной газеты.

Путь к высоким спортивным результатам требует больших затрат физических сил. Одарённые дети нуждаются в оздоровлении, сохранении и укреплении здоровья.   Поэтому необходим комплекс здоровьесберегающих технологий, позволяющих решить данную проблему.  В нашем проекте особое внимание уделено этому аспекту работы.

Мы считаем необходимым продолжение работы по  выявлению  и сопровождению одаренных детей, а так же развитию системы отдыха и оздоровления детей, активно занимающихся спортом и достигающих высоких результатов.

Ожидаемые результаты:                                                                                              - наличие системы работы с одарёнными детьми, позволяющей в полной мере развить их способности с учетом индивидуального подхода;

- рост результативности выступлений воспитанников ДЮСШ на спортивных соревнованиях межрегионального и Всероссийского уровня;

- наличие механизма межведомственного взаимодействия в работе с

одаренными детьми;

-  сформированность навыков здорового образа жизни у детей;

- повышение уровня физического развития обучающихся;

- активное применение в работе с одарёнными детьми здоровьесберегающих технологий;

- создание системы профильных  малозатратных спортивно-туристических

лагерей обеспечивающих оздоровление одаренных детей, воспитанников

ДЮСШ;

- повышение мотивации одаренного ребенка;

- увеличение количества кандидатов в мастера спорта на 50 %;

- увеличение количества привлеченных педагогов на 5%.

8. Сроки проекта 2014-2015 г.г.

9. Общий объём финансирования –  1171512.00 рублей.

| Бюджет | Программа | сумма ( руб.) |
| --- | --- | --- |
| Областной бюджет | ОЦП «Семья и дети» | 221000,00 |
| Местный бюджет | РЦП «Воспитание детей Некрасовского муниципального района» на 2014-2016 гг., средства МБОУ ДОД Некрасовской ДЮСШ, РЦП «Развитие физкультуры и спорта в Некрасовском МР» | 165256,00 |
| Внебюджетные источники | Добровольные пожертвования юридических и физических лиц | 228000,00 |

10. Исполнители проекта: МБОУ ДОД Некрасовская ДЮСШ

Социальные партнёры проекта: Центральная районная больница, Районный дом культуры, Районная газета «Районные будни», Некрасовское телевидение.

11. Функции

| Организация | Функция |
| --- | --- |
| Управление образование | Контроль за ходом реализации проекта |
| МОУ «Информационно-методический центр» | Разработка проекта |
| МОУ ДОД Некрасовская ДЮСШ | Разработка проекта. Реализация, подготовка отчетной документации |
| Центральная районная больница | Проведение бесед по укреплению и сохранению здоровья, медицинский осмотр, медицинские процедуры |
| Районный дом культуры | Проведение совместных мероприятий |
| Районная газета «Районные будни» Некрасовское телевидение | Информирование общественности о достижениях одаренных детей и ходе реализации проекта |

12. Финансово-экономическое обоснование проекта:

2014 г.

| № п.п. | наименование мероприятия | расходы в рамках мероприятия |  |  | планируемый эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вид расходов | расчёт стоимости | сумма (тыс. руб.) |  |
| 1 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | местный бюджет, областной бюджет | 12 мероприятий х 10000.00 награждение одарённых детей | 120000,00 20000,00 | выявление спортивно одарённых детей, увеличение количества участников соревнований |
| 2 | Проведение профильных спортивно-оздоровительных лагерей и учебно-тренировочных сборов для одарённых детей | местный бюджет, внебюджет-ные источники | командировочные расходы проживание 30 чел. х 450.00 х16 сут. | 25000,00 216000.00 | отдых и оздоровление, восстановление физических сил, закаливание детей, постоянных участников спортивных соревнований |
| 3 | Приобретение цветного лазерного принтера, сканера, брошюровщика | областной бюджет | 5000,00 3000,00 3000,00 | 11000,00 | выпуск дневников для обучающихся «Индивидуальная траектория развития», буклетов, оформление и тиражирование наработанных материалов проекта. |
| 4 | Приобретение единой формы с символикой ДЮСШ | внебюджетные источники | шорты 30 х 300.00 кепки 30 х 200,00 | 6000,00 6000,00 | Создание имиджа команды спортсменов и ДЮСШ. |
| 5 | Приобретение проектора и экрана | областной бюджет | 10000,00 | 10000,00 | Презентация работы школы, организация публичных отчётов о деятельности школы |
| 6 | Приобретение цифровой фотокамеры | областной бюджет | 5000,00 | 5000,00 | Фотосъёмка мероприятий, оформление информационного материала |
| 7. | Приобретение информационной стойки | Областной бюджет | 5000,00 | 5000,00 | Информационнное обеспечение на на выездных мероприятиях, повышение качества проводимых мероприятий |
|  | итого | местный бюджет областной бюджет внебюджетные источники |  | 145000,00 176000,00 228000.00 |  |

2015 г.

| № п.п. | наименование мероприятия | расходы в рамках мероприятия |  |  | планируемый эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вид расходов | расчёт стоимости | сумма (тыс. руб.) |  |
| 1 | Постоянно действующий семинар | местный бюджет | 2 мероприятия х 3939.00 2 мероприятия х 3939.00 | 7878,00 7878,00 | повышение квалификации педагогов в области работы с одарёнными детьми и сохранения и укрепления здоровья |
| 2 | Приобретение витаминов и йодсодержащих препаратов | местный бюджет | поливитам. комплекс 30 х 150.00 | 4500,00 | витаминизация и профилактика йододефицита у детей |
| 3 | Приобретение электронного табло | областной бюджет | 10000,00 | 10000,00 | Повышение качества проведения соревнований |
| 4 | Приобретение ноутбука | областной бюджет | 20000,00 | 20000,00 | Повышение качества работы выездных семинаров и проведения презентаций |
| 5 | Приобретение спортивной экипировки | областной бюджет | куртки для самбо и борцовки | 15000,00 | Для обеспечения команды на выездных соревнованиях |
|  | итого | местный бюджет областной бюджет |  | 20256,00 45000,00 |  |